## CREDITO OBRA
CREDITO
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2009
RECURSOS | FONDO | CEDULA | NIVEL | PAQ. | OBRA | LOCALIDAD | CONSTRUC. Y RECONSTRUC. | [5 empty] | ALUM.BENEF. | PROGRAMADO | APROBADO | MONTO |  | CIERRE 2009 | SALDOS CANCELADOS | AVANCE FISICO |  | AVANCE FINANCIERO | FECHA |  |  |  |  | NO. DE CONTRATO | OBSERVACIONES
[7 empty] | PT | A | L | T | A | EE. |  |  |  | CONTRATADO | EJERCIDO | DE OBRA E INDIRECTOS |  | PROG. | REAL. |  | CONTRATO | INICIO | TERMINO
JOSE MARIA MORELOS
ESTATAL | CRED | 0357 CP |  |  | TERMINACION DE LA TORRE "B" (SEGUNDA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO | JOSE MARIA MORELOS | 1 | 6 | 7 | 0 | 43 | 56 | 420 | 15075162 | 15074763.2 | 15074763.2 | 14863716.51 | 15074763.2 | 398.8 | 100% | 98% | 98.6% | 2009-05-27 | 2009-06-04 | 2009-12-10 | 2009-08-07 | 2010-02-12 | LP-OCISA-CRED-OB-054-09 / OBRAS CIVILES E IMPERMEABILIZACIONES, S.A. DE C.V. |  | 15075162 | 14773267.936 | 14863716.51
[5 empty] | GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION DE LA TORRE "B" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA | [8 empty] | 301503 | 301495.26 | 301495.264 | 231416.42 | 301495.26 | 7.74 | 100% | 100% | 76.76% |  | 2009-06-04 | 2009-12-10 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | 301503 | 301495.264 | 231416.42
[5 empty] | TOTAL | MPIO. | 1 | 6 | 7 | 0 | 43 | 56 | 420 | 15376665 | 15376258.46 | 15376258.464 | 15095132.93 | 15376258.46 | 406.54 | 100% | 98.04% | 98.17% | [7 empty] | 15075162 | 15074763.2 | 15095132.93
#REF!
3682255
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
4000000