## 1_v2024
Actividades de promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | 2024
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56
1. PROMOCIÓN
1 | Designar o ratificar a un enlace de la instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Oficio y Ficha de designación de enlace de CS | 2 | bar: 19 to 20
2 | Acordar y elaborar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora. | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 29
2. OPERACIÓN
3 | Promover la constitución de comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Constancia de registro | 1 | bar: JULIO 29 to JULIO 31
4 | Capacitación al comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación | 1 | bar: JULIO 29 to JULIO 31
5 | Asesoría al comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría | 1 | bar: JULIO 29 to JULIO 31
6 | Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Material elaborado | 1 | bar: JULIO 27
7 | Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Material de difusión entregado | 1 | bar: JULIO 29 to JULIO 31
8 | Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Material elaborado | 1 | bar: JULIO 27
9 | Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Material de capacitación entregado | 1 | bar: JULIO 29 to JULIO 31
10 | Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes del comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Minutas de reunión | 2 | bar: JULIO 29 to JULIO 31
11 | Recopilación de informes del comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social | 1
3. SEGUIMIENTO
12 | Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS. | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 29
13 | Registrar la elaboración de materiales de difusión. | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión de las IE registradas | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 30
14 | Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión. | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión distribuidos | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 30
15 | Registro en el SICS de materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación IE registrados | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 30
16 | Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Materiales de capacitación distribuidos | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 30
17 | Registrar en el SICS los beneficios vigilados. | Instancia Ejecutora | Beneficios registrados | 1 | bar: JULIO 28 to JULIO 31
18 | Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos. | Instancia Ejecutora | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados | 1 | bar: JULIO 30 to JULIO 31
19 | Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación registrados | 1 | bar: JULIO 30 to JULIO 31
20 | Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría registrados | 1 | bar: JULIO 30 to JULIO 31
21 | Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Reuniones Registradas | 2 | bar: JULIO 30 to JULIO 31
22 | Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social registrados | 1
23 | Realizar y enviar por correo electrónico a la Instancia Normativa el Informe Final de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe enviado | 1
24 | Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten. | Instancia Ejecutora | Informe enviado | 1
________________________________________________________________________________________
Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social del PRODEP 2024 Nombre de la IPES
LOGO DE LA IPES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2024